## Sheet1
附件
忻府区生态环境质量提升2023年行动计划重点任务清单
主要项目 | 序号 | 重点任务 | 完成时限 | 牵头单位 | 配合单位 | 责任单位
空气质量再提升行动计划 | 1 | 全力遏制“两高”项目盲目发展。严格落实产业政策、“三线一单”、规划环评、能耗双控、产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物倍量削减等要求，为全区转型发展项目腾出环境容量。 | 长期坚持 | 区发改局 区审批局 | 区工信局 区能源局 市生态环境局忻府分局
| 2 | 加大重污染企业的改造搬迁力度。持续推进城市建成区重污染企业的改造搬迁或退出关停。对现有建成区内的重污染企业实施更严格的差异化错峰生产、重污染天气应急减排措施。 | 长期坚持 | 区工信局 市生态环境局忻府分局 | 相关乡镇<街道>
| 3 | 加快推进忻州市铁牛水泥粉磨有限公司和忻州市五峰山水泥有限公司超低排放改造评估验收工作，完成超低排放改造评估监测工作。 | 2023年6月底 | 市生态环境局忻府分局 区工信局 |  | 忻州市铁牛水泥粉磨有限公司 忻州市五峰山水泥有限公司
| 4 | 深入推进工业炉窑和锅炉综合治理。结合工作实际，以耐火材料、砖瓦等行业为重点，开展传统产业集群综合整治。完成辖区内锅炉达标排放情况的摸底排查，建立台账，分类处置，加强监管。 | 长期坚持 2023年6月底 | 市生态环境局忻府分局 区工信局 | 区市场监管局 区自然资源局 | 相关企事业单位
| 5 | 严控煤炭消费总量。严格控制耗煤项目的审批、核准、备案，严格落实耗煤项目煤炭减量替代措施。大力发展新能源和清洁能源，不断提升非化石能源消费比重。 | 长期坚持 | 区能源局 区发改局 区审批局
| 6 | 持续推进清洁取暖改造。推进我区的国家北方地区冬季清洁取暖项目建设，完成二十里铺村清洁取暖改造。全面评估现有清洁取暖改造运行情 况，对已完成清洁取暖改造但不能稳定运行、散煤复烧问题突出的乡村，要优化改造方式或者运行模式，巩固现有清洁取暖成果，防止散煤复烧。 | 2023年底 | 区能源局 | 区清洁取暖工作领导小组其他成员单位 | 各乡镇（街道）
空气质量再提升行动计划 | 7 | 实施燃煤设施清洁能源替代。新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉采用清洁低碳能源，不得使用煤炭等高污染燃料。结合我区实际，推进现有使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等清洁能源。 | 长期坚持 | 区审批局 市生态环境局忻府分局 区工信局 区能源局 | 区发改局 区自然资源局 区应急局 | 相关企业
| 8 | 持续优化调整货物运输结构。辖区内煤炭、焦炭、矿石等大宗货物中长距离运输以铁路为主、无法实施铁路运输的短距离运输及忻州市建成区、工业园区和企业内部物料转运优先采用封闭式皮带廊道或新能源车辆。推广新能源、清洁车辆应用，加强对非道路移动机械排放控制区监管。 | 长期坚持 | 区发改局 区工信局 市生态环境局忻府分局 区交通局 | 区能源局 区自然资源局 区住建局 | 相关企事业单位
| 9 | 强化扬尘精细化管控。严格落实管辖区内建筑施工扬尘“六个百分之百”。推进城市建成区道路吸尘式机械化湿式清扫作业。配合市住建、城管、公安交警等部门严格城市渣土运输车辆管理，严查未按规定时间和路线行驶、沿途抛洒、随意倾倒等违法行为。 | 长期坚持 | 区住建局 | 市生态环境局忻府分局
| 10 | 开展降尘专项整治。加强施工扬尘、道路扬尘、工业企业堆场扬尘污染管控，全区平均降尘量不得高于7吨/月·平方公里。 | 长期坚持 | 市生态环境局忻府分局 | 区住建局 区工信局 区交通局
| 11 | 持续开展以夏季臭氧污染应急管控为重点的夏季臭氧污染治理攻坚行动，2023-2024年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动，柴油货车污染治理攻坚行动等大气污染防治专项整治行动。 | 长期坚持 | 市生态环境局忻府分局 | 区大气污染防治工作领导组成员单位 各乡镇（街道）
水环境质量再提升计划 | 12 | 保障重点河流生态流量。进一步构建和完善滹沱河流域内上下游水生态环境保护流域联动机制，协同共促流域水环境质量稳定达标，有效保障河流生态流量。 | 长期坚持 | 市生态环境局忻府分局 区水利局 | 沿河各乡镇（街道）
| 13 | 推动企业再生水循环利用。鼓励企业完善再生水利用设施，废水循环利用，充分收集利用雨水，减少开采利用地下水，非必要不外排，推动企业提升再生水利用水平。 | 长期坚持 | 区水利局 市生态环境局忻府分局 | 区工信局 | 相关企业
| 14 | 提升饮用水水源保护水平。配合市生态环境、水利部门加强豆罗饮用水源地保护区规范化建设，开展豆罗饮用水源地水源保护区环境问题和风险隐患排查整治工作。 | 长期坚持 | 市生态环境局忻府分局 区水利局 | 豆罗镇 兰村乡
| 15 | 强化工业废水深度治理。加大工业废水排查力度，对发现的问题分类处置。加快推进忻州禹王煤化工循环经济园区污水集中处理设施建设和监管。 | 长期坚持 | 市生态环境局忻府分局 区工信局 | 区产业集聚区发展中心 相关乡镇（街道）
| 16 | 协调推进神达集团完善奇村污水处理厂用地手续，开工建设扩容改造一期工程项目。推进董村、合索乡镇污水处理厂项目建设。加快豆罗污水处理厂项目移交工作，实现投产达效。 | 2023年8月底 长期坚持 2023年底 | 区住建局 | 市生态环境局忻府分局 区自然资源局 奇村镇 董村镇 豆罗镇 合索镇
| 17 | 推进农村生活污水治理因地制宜、分类处置，。加快推进农村生活污水分区分类治理，有效缓解农村生活污水直排入河对重点河流断面水质改善的影响。 | 长期坚持 | 市生态环境局忻府分局 | 区住建局 区农业农村局 相关乡镇（街道）
水环境质量再提升计划 | 18 | 实施水生态化治理。结合我区实际积极推动沟、渠、支流等入干流河口处建设堤外人工湿地等措施，改善支流入干流水质。建设重要湖库消落带生态环状屏障。推进米家寨、双乳湖、西岁兴等环湖库岸带、水源涵养生态化改造建设，提升水质净化能力。强化河（湖）岸生态缓冲带修复，保护生物多样性。 | 长期坚持 | 市生态环境局忻府分局 区水利局 区自然资源局 区林业局 | 区住建局 区农业农村局 相关乡镇（街道）
| 19 | 加强河流水系整治。充分发挥“河长制”作用，持续开展河湖“清四乱”，组织实施妨碍河道行洪突出问题排查整治，全面清理河道内垃圾等废弃物。 | 长期坚持 | 区水利局 | 市生态环境局忻府分局 | 沿河各乡镇（街道）
| 20 | 完善水质预警响应机制，开展入河排污口设置审核管理，加强入河排污口规范化管理，不断提升入河排污口管理水平。 | 长期坚持 | 市生态环境局忻府分局 区水利局 | 区住建局 区农业农村局 沿河各乡镇（街道）
| 21 | 开展冬春浇期间农业灌溉污染防治专项行动、城市黑臭水体排查整治专项行动、汛期水质管控专项行动等水污染防治专项整治行动，最大限度减少对辖区内水环境质量的影响。 | 长期坚持 | 市生态环境局忻府分局 区农业农村局 区水利局 区住建局 | 各乡镇（街道）
土壤污染防治行动计划 | 22 | 严格土壤污染重点监管单位监管。按照市生态环境部门动态更新的土壤污染重点监管单位名录加强环境监管。重点监管单位要开展一次全面、系统的土壤和地下水自行监测。加强企业拆除活动污染防治现场检查，督促企业落实拆除活动污染防治措施。 | 长期坚持 2023年底 | 市生态环境局忻府分局 | 区工信局 相关乡镇（街道） | 相关企业
土壤污染防治行动计划 | 23 | 加强涉重金属排放企业污染排查。在全区范围内加强对涉重金属排放企业的排查，并对排查发现的涉重企业严格落实各项污染管控措施。 | 长期坚持 | 市生态环境局忻府分局 | 区工信局 区农业农村局 相关乡镇（街道）
| 24 | 加大优先保护类耕地保护力度。依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护，确保面积不减少、土壤环境质量不下降。在永久基本农田集中区域，严禁规划新建可能造成土壤污染的建设项目。加强农业投入品质量监管，严厉打击向农田施用重金属不达标肥料等农业投入品的行为。 | 长期坚持 | 区自然资源局 区农业局 区行政审批局 市生态环境局忻府分局 区市场监管局 | 各乡镇（街道）
| 25 | 强化受污染耕地安全利用。根据市受污染耕地安全利用年度计划，分区分类实施受污染耕地安全利用。加强粮食收储和流通环节监管，杜绝重金属超标粮食进入口粮市场。 | 长期坚持 | 区农业农村局 市生态环境局忻府分局 区自然资源局 | 相关乡镇（街道）
| 26 | 建立耕地土壤环境质量类别动态调整制度。强化工矿用地复垦监管，原则上曾用于生产、使用、贮存、回收、处置有毒有害物质的地块禁止复垦为种植食用农产品的耕地。 | 长期坚持 | 区农业农村局 市生态环境局忻府分局 区自然资源局 | 相关乡镇（街道）
| 27 | 全面落实调查评估制度。配合市规划与自然资源、行政审批局、生态环境部门对辖区内用途变更为“一住两公”（住宅、公共管理与公共服务）用地的地块，依法开展土壤污染状况调查和风险评估。严格辖区内污染地块准入管理，合理安排土地开发和使用时序，建立完善信息公示和联动监管机制，开展重点建设用地的违规开发利用清零行动。 | 长期坚持 | 市生态环境局忻府分局 区自然资源局 区工信局 区行政审批局 区住建局 | 相关乡镇（街道）
土壤污染防治行动计划 | 28 | 强化土壤污染风险管控和修复。以再开发利用的污染地块为重点，配合市生态环境局等部门依法有序开展风险管控与修复,对暂不开发利用的高风险关闭搬迁地块或污染地块，因地制宜实施风险管控。鼓励化工、焦化等行业企业，结合重点监管单位土壤污染风险隐患排查整治，强化风险管控或修复技术，鼓励实施绿色低碳修复，强化修复施工现场监督管理，严控二次污染，确保实现安全利用。积极申报中央土壤污染防治项目，争取中央资金支持，并加强土壤污染防治资金项目管理。 | 长期坚持 | 市生态环境局忻府分局 | 区自然资源局 区工信局 区农业农村局 区财政局 相关乡镇（街道）
| 29 | 强化土壤环境日常监管执法。依法查处污染物随意倾倒、填埋及受污染土壤随意处置等破坏土壤环境的行为，适时开展专项执法行动，严厉打击土壤环境污染违法行为。 | 长期坚持 | 市生态环境局忻府分局 | 区自然资源局 区农业农村局 市公安局忻府分局 市公安局直属分局 相关乡镇（街道）
地下水污染防治行动计划 | 30 | 全面开展地下水环境状况调查评估。配合市生态环境部门重点围绕“一企一库”、“两场两区”，全面开展地下水环境状况调查评估。配合做好忻州禹王化工循环经济园区、危险处置场等调查评估等工作。 | 长期坚持 | 市生态环境局忻府分局 | 区自然资源局 区住建局 相关乡镇（街道）
地下水污染防治行动计划 | 31 | 健全地下水环境监测网络。督促辖区内“一企一库”“两场两区”等运营管理单位按要求建设完善地下水环境长期监测井，落实地下水自行监测要求。配合市生态环境部门分批开展地下水污染防治重点区划定，逐步建立完善地下水污染防治重点排污单位名录，并实施动态更新，推动纳入排污许可证管理，加强防渗、地下水环境监测、及监督检查。 | 长期坚持 | 市生态环境局忻府分局 | 区自然资源局 区水利局 区住建 区发改局 区工信局 相关乡镇（街道）
| 32 | 督促指导辖区内“一企一库”“两场两区”、加油站等运营、管理单位采取防渗漏措施和监测。组织地下水污染防治重点排污单位优先开展地下水污染渗漏排查，并针对存在的问题进行整改。针对存在地下水污染的化工产业为主导的工业集聚区、危险废物处置场和生活垃圾填埋场等有序推动实施地下水污染风险管控，阻止污染扩散，加强风险管控后期环境监管。 | 长期坚持 | 市生态环境局忻府分局 | 区自然资源局 区住建局 区商务局 区工信局 相关乡镇（街道）
| 33 | 持续推进报废矿井、钻井、取水井排查登记，建立报废矿井、钻井、取水井清单。矿井、钻井、取水井报废、未建成或者完成勘探、试探、开采任务的，要督促工程所有权人按照相关技术标准指南开展封井回填，并对已经造成地下水串层污染的，督促进行治理和修复。 | 2023年6月底 长期坚持 | 市生态环境局忻府分局 区自然资源局 区水利局 | 相关乡镇（街道）
| 34 | 强化农业面源污染防治监督管理。配合市生态环境部门开展农田灌溉用水及退水的监测工作，加强辖区内农药、肥料等农业投入品的使用指导和技术服务，鼓励和引导农业生产经营者等有关单位和个人合理使用农药、肥料等农业投入品，防止地下水污染。 | 长期坚持 | 区农业农村局 区水利局 市生态环境局忻府分局 | 相关乡镇（街道）
地下水污染防治行动计划 | 35 | 加强地下水回灌管理。多层含水层开采、回灌地下水应当防止串层污染。多层地下水的含水层水质差异大的，应当分层开采，对已受污染的潜水和承压水，不得混合开采。配合市生态环境部门加强对地热能开发利用项目地下水热及回灌水质监测的监督，按要求定期报备。根据土壤污染状况全市调查工作成果，协同推进土壤和地下水污染风险管控和修复治理。 | 长期坚持 | 市生态环境局忻府分局 区自然资源局 区水利局 区农业农村局 | 相关乡镇（街道）
| 36 | 加强地下水型饮用水源水质监测。按照市生态环境监测年度方案要求，组织开展农村“千吨万人”地下水型饮用水水源地、乡镇集中式地下水型饮用水源地水质监测，并针对水质异常点位，及时研判分析。 | 长期坚持 | 市生态环境局忻府分局 区水利局 | 区自然资源局 相关乡镇（街道）
| 37 | 强化地下水型饮用水水源保护区环境管理，加大地下水型饮用水水源补给区保护力度。强化“千吨万人”及以上规模地下水型饮用水水源保护区划定及规范化建设，确保水源环境安全。完成“千吨万人”及以上规模集中式地下水型饮用水源补给区初步划定，加强补给区地下水环境管理。有序开展地下水型饮用水水源保护区、补给区及供水单位周边环境状况调查评估。加强河道水质管理，强化地表水和地下水污染协同防治，减少受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染，确保傍河型、截潜流型地下水型饮用水水源水质安全。 | 长期坚持 2023年底 | 市生态环境局忻府分局 | 区水利局 区发改局 区住建局 相关乡镇（街道）