## 项目库
忻府区2020年脱贫攻坚项目库
序号 | 项目 名称 | 建设 性质 | 项目 实施 地点 | 计划 开工 时间 | 计划 完工 时间 | 责任 单位 | 主要建设 规模与内容 | 项目预算总投资（单位：万元） |  |  | 受益 对象 | 绩效 目标 | 群众参与和 带贫减贫机制 | 备注
[8 empty] | 合计 | 财政专项扶贫资金 | 其他 筹措 资金
| 合 计 | [6 empty] | 4187.5984 | 3379.39 | 808.2084
一、产业类项目
1 | 解原乡神头村畜禽养殖项目 | 新建 | 神头村 | 2020-04-05 | 2020-11-15 | 忻府区九原街街道神头村 | 租地、建鸡舍棚、加工饲料房、库房、粪池，购置配套设施，建蓄水池，新打机井、购买雏鸡等 | 200 | 0 | 200 | 5户22人 | 通过养鸡脱贫增收 | 带动周边30余户贫困户脱贫增收
2 | “三品一标”认证奖补资金—鑫通农业专业合作社 | 新建 | 东楼乡东楼村 | 2020-03-15 | 2020-04-15 | 忻府区农业农村局 | “三品一标”认证奖补资金 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1户1人 | 三品一标认证 | 带动贫困户1户1人
3 | “三品一标”认证奖补资金—万亩诚信种植专业合作社 | 新建 | 高城乡金山铺村 | 2020-03-15 | 2020-04-15 | 忻府区农业农村局 | “三品一标”认证奖补资金 | 1 | 1 | 0 | 1户1人 | 三品一标认证 | 带动贫困户1户1人
4 | “三品一标”认证奖补资金—一林农林有限公司 | 新建 | 豆罗镇刘沟 | 2020-03-15 | 2020-04-15 | 忻府区农业农村局 | “三品一标”认证奖补资金 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1户1人 | 三品一标认证 | 带动贫困户1户1人
5 | “三品一标”认证奖补资金—强盛辣椒专业合作社 | 新建 | 高城乡高城村 | 2020-03-15 | 2020-04-15 | 忻府区农业农村局 | “三品一标”认证奖补资金 | 1 | 1 | 0 | 1户1人 | 三品一标认证 | 带动贫困户1户1人
6 | “三品一标”认证奖补资金—万生苑畜禽养殖有限公司 | 新建 | 播明镇永茂庄村 | 2020-03-15 | 2020-04-15 | 忻府区农业农村局 | “三品一标”认证奖补资金 | 1 | 1 | 0 | 1户1人 | 三品一标认证 | 带动贫困户1户1人
7 | “三品一标”认证奖补资金—宏鑫种养专业合作社 | 新建 | 奇村镇南高村 | 2020-03-15 | 2020-04-15 | 忻府区农业农村局 | “三品一标”认证奖补资金 | 1 | 1 | 0 | 1户1人 | 三品一标认证 | 带动贫困户1户1人
8 | “三品一标”认证奖补资金—继民特色农业专业合作社 | 新建 | 紫岩乡小南宋村 | 2020-03-15 | 2020-04-15 | 忻府区农业农村局 | “三品一标”认证奖补资金 | 1 | 1 | 0 | 1户1人 | 三品一标认证 | 带动贫困户1户1人
9 | “三品一标”认证奖补资金—金汇来养殖中心 | 新建 | 兰村乡山应梁 | 2020-03-15 | 2020-04-15 | 忻府区农业农村局 | “三品一标”认证奖补资金 | 1 | 1 | 0 | 1户1人 | 三品一标认证 | 带动贫困户1户1人
10 | “三品一标”认证奖补资金—黄富果树专业合作社 | 新建 | 西张乡元家山 | 2020-03-15 | 2020-04-15 | 忻府区农业农村局 | “三品一标”认证奖补资金 | 2 | 2 | 0 | 1户1人 | 三品一标认证 | 带动贫困户1户1人
11 | “三品一标”认证奖补资金—水峪益生果树专业合作社 | 新建 | 西张乡水峪 | 2020-03-15 | 2020-04-15 | 忻府区农业农村局 | “三品一标”认证奖补资金 | 2 | 2 | 0 | 1户1人 | 三品一标认证 | 带动贫困户1户1人
12 | “三品一标”认证奖补资金—万民农业专业合作社 | 新建 | 曹张乡令狐庄 | 2020-03-15 | 2020-04-15 | 忻府区农业农村局 | “三品一标”认证奖补资金 | 2 | 2 | 0 | 1户1人 | 三品一标认证 | 带动贫困户1户1人
13 | “三品一标”认证奖补资金—天绿源食品有限公司 | 新建 | 解原乡北赵村 | 2020-03-15 | 2020-04-15 | 忻府区农业农村局 | “三品一标”认证奖补资金 | 2 | 2 | 0 | 1户1人 | 三品一标认证 | 带动贫困户1户1人
14 | “三品一标”认证奖补资金—甄庄小米专业合作社 | 新建 | 兰村乡甄家庄 | 2020-03-15 | 2020-04-15 | 忻府区农业农村局 | “三品一标”认证奖补资金 | 2 | 2 | 0 | 1户1人 | 三品一标认证 | 带动贫困户1户1人
15 | “三品一标”奖补资金-久玖种养殖专业合作社 | 新建 | 董村镇令归村 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 忻府区农业农村局 | “三品一标”认证奖补资金 | 1 | 1 | 0 | 1户1人 | 三品一标认证 | 带动贫困户1户1人
16 | “三品一标”奖补资金-金丰农业服务有限公司 | 新建 | 董村镇令归村 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 忻府区农业农村局 | “三品一标”认证奖补资金 | 1 | 1 | 0 | 1户1人 | 三品一标认证 | 带动贫困户1户1人
17 | “三品一标”奖补资金-吉良惠农农业专业合作社 | 新建 | 豆罗镇东村 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 忻府区农业农村局 | “三品一标”认证奖补资金 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1户1人 | 三品一标认证 | 带动贫困户1户1人
18 | “三品一标”奖补资金-素青种植专业合作社 | 新建 | 紫岩乡大南宋村 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 忻府区农业农村局 | “三品一标”认证奖补资金 | 1 | 1 | 0 | 1户1人 | 三品一标认证 | 带动贫困户1户1人
19 | “三品一标”奖补资金-金辉农林牧综合服务有限公司 | 新建 | 西张乡西张村 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 忻府区农业农村局 | “三品一标”认证奖补资金 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1户1人 | 三品一标认证 | 带动贫困户1户1人
20 | “三品一标”君昌农业养殖有限公司 | 新建 | 秦城乡泉子沟村 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 忻府区农业农村局 | “三品一标”认证奖补资金 | 1 | 1 | 0 | 1户1人 | 三品一标认证 | 带动贫困户1户1人
21 | “三品一标”奖补资金-强子绒山羊养殖场 | 新建 | 东楼乡南肖村 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 忻府区农业农村局 | “三品一标”认证奖补资金 | 1 | 1 | 0 | 1户1人 | 三品一标认证 | 带动贫困户1户1人
22 | “三品一标”奖补资金-乐然生态农业有限公司 | 新建 | 紫岩乡大南宋村 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 忻府区农业农村局 | “三品一标”认证奖补资金 | 2 | 2 | 0 | 1户1人 | 三品一标认证 | 带动贫困户1户1人
23 | “三品一标”奖补资金-惠众有机生态农业有限公司 | 新建 | 秦城乡尹村 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 忻府区农业农村局 | “三品一标”认证奖补资金 | 2 | 2 | 0 | 1户1人 | 三品一标认证 | 带动贫困户1户1人
24 | “三品一标”奖补资金-光子农业专业合作社 | 新建 | 解原乡土陵桥村 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 忻府区农业农村局 | “三品一标”认证奖补资金 | 2 | 2 | 0 | 1户1人 | 三品一标认证 | 带动贫困户1户1人
25 | “三品一标”奖补资金-绿宝贝农业专业合作社 | 新建 | 解原乡北赵村 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 忻府区农业农村局 | “三品一标”认证奖补资金 | 2 | 2 | 0 | 1户1人 | 三品一标认证 | 带动贫困户1户1人
26 | “三品一标”奖补资金-山西格瑞恩食品有限公司 | 新建 | 奇村镇井沟村 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 忻府区农业农村局 | “三品一标”认证奖补资金 | 2 | 2 | 0 | 1户1人 | 三品一标认证 | 带动贫困户1户1人
27 | “三品一标”奖补资金-绿家源商贸有限公司 | 新建 | 紫岩乡魏家庄村 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 忻府区农业农村局 | “三品一标”认证奖补资金 | 3.4 | 3.4 | 0 | 1户1人 | 三品一标认证 | 带动贫困户1户1人
28 | “三品一标”奖补资金-红又甜红薯种植专业合作社 | 新建 | 紫岩乡曹村 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 忻府区农业农村局 | “三品一标”认证奖补资金 | 3 | 3 | 0 | 1户1人 | 三品一标认证 | 带动贫困户1户1人
29 | “三品一标”奖补资金-青穗食品厂 | 新建 | 董村镇游邀村 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 忻府区农业农村局 | “三品一标”认证奖补资金 | 4 | 4 | 0 | 1户1人 | 三品一标认证 | 带动贫困户1户1人
30 | 豆罗镇上河北村浅山丘陵区特色经济林项目 | 新建 | 上河北村 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 忻府区林业局 | 特色经济林103.22亩补助 | 1.8936 | 1.8936 | 0 | 34户84人 | 提高农业生产效益，改善生态环境 | 带动贫困户34户84人
31 | 豆罗镇寨上和关城村浅山丘陵区特色经济林项目 | 新建 | 豆罗镇 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 忻府区林业局 | 特色经济林430亩补助 | 7.8883 | 7.8883 | 0 | 22户52人 | 提高农业生产效益，改善生态环境 | 带动贫困户22户52人
32 | 奇村镇杨胡村浅山丘陵区特色经济林项目 | 新建 | 杨胡村 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 忻府区林业局 | 特色经济林200.215亩补助 | 3.6729 | 3.6729 | 0 | 1户4人 | 提高农业生产效益，改善生态环境 | 带动贫困户1户4人
33 | 奇村镇鱼龙沟村浅山丘陵区特色经济林项目 | 新建 | 鱼龙沟村 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 忻府区林业局 | 特色经济林250.04亩补助 | 4.587 | 4.587 | 0 | 15户23人 | 提高农业生产效益，改善生态环境 | 带动贫困户15户23人
34 | 西沟村、后秦村浅山丘陵区特色经济林项目 | 新建 | 忻府区 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 忻府区林业局 | 特色经济林715.215亩补助 | 13.1206 | 13.1206 | 0 | 14户31人 | 提高农业生产效益，改善生态环境 | 带动贫困户14户31人
35 | 三交镇东岁兴村浅山丘陵区特色经济林项目 | 新建 | 东岁兴村 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 忻府区林业局 | 特色经济林301.31亩补助 | 5.5275 | 5.5275 | 0 | 29户69人 | 提高农业生产效益，改善生态环境 | 带动贫困户29户69人
二、教育扶贫
36 | 2019年贫困大学生教育扶贫补助项目 | 新建 | 忻府区 | 2020-07-01 | 2020-12-01 | 忻府区扶贫开发中心 | 30名贫困大学生补助 | 15 | 0 | 15 | 30名贫困大学生 | 每人补助5000元/年 | 贫困学生得到雨露计划资助，有效降低教育支出
37 | 2019-2020学年雨露计划补助项目（补报） | 新建 | 忻府区 | 2020-03-06 | 2020-12-01 | 忻府区扶贫开发中心 | 400名贫困学生雨露计划补助 | 120 | 120 | 0 | 400名贫困学生 | 每人补助3000元/年 | 贫困学生得到雨露计划资助，有效降低教育支出
38 | 2019-2020学年雨露计划补助项目（二） | 新建 | 忻府区 | 2020-03-06 | 2020-06-30 | 忻府区扶贫开发中心 | 89名贫困学生雨露计划补助 | 26.7 | 0 | 26.7 | 89名贫困学生 | 每人补助3000元/年 | 贫困学生得到雨露计划资助，有效降低教育支出
39 | 忻府区2020年贫困村创业致富带头人培训（轻工） | 新建 | 忻府区 | 2020-06-10 | 2020-12-10 | 忻府区扶贫开发中心 | 贫困村创业致富带头人种养殖培训48人 | 16.8 | 16.8 | 0 | 48人 | 每人补助350元/年 | 致富带头人带动贫困村群众增收
40 | 忻府区2020年贫困村创业致富带头人培训（海运） | 新建 | 忻府区 | 2020-06-10 | 2020-12-20 | 忻府区扶贫开发中心 | 贫困村创业致富带头人电子商务47人 | 16.45 | 16.45 | 0 | 47人 | 每人补助350元/年 | 致富带头人带动贫困村群众增收
| 三、金融扶贫 | [8 empty] | 0
41 | 2020年一季度金融扶贫小额信贷贴息 | 新建 | 忻府区 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 忻府区扶贫开发中心 | 2950户贫困户的扶贫小额信贷贴息 | 170 | 170 | 0 | 2950户贫困户 | 扶持2950户贫困户的扶贫小额信贷贴息 | 降低贷款户的贴息支出，鼓励2950贫困户通过贷款来发展生产，形成主导产业，增加收入，巩固脱贫
42 | 2020年二季度金融扶贫小额信贷贴息 | 新建 | 忻府区 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 忻府区扶贫开发中心 | 2950户贫困户的扶贫小额信贷贴息 | 170 | 170 | 0 | 2950户贫困户 | 扶持2950户贫困户的扶贫小额信贷贴息 | 降低贷款户的贴息支出，鼓励2950贫困户通过贷款来发展生产，形成主导产业，增加收入，巩固脱贫
43 | 2020年三季度金融扶贫小额信贷贴息 | 新建 | 忻府区 | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 忻府区扶贫开发中心 | 2950户贫困户的扶贫小额信贷贴息 | 170 | 170 | 0 | 2950户贫困户 | 扶持2950户贫困户的扶贫小额信贷贴息 | 降低贷款户的贴息支出，鼓励2950贫困户通过贷款来发展生产，形成主导产业，增加收入，巩固脱贫
44 | 2020年四季度金融扶贫小额信贷贴息 | 新建 | 忻府区 | 2020-04-01 | 2020-12-29 | 忻府区扶贫开发中心 | 2950户贫困户的扶贫小额信贷贴息 | 101.75 | 101.75 | 0 | 2950户贫困户 | 扶持2950户贫困户的扶贫小额信贷贴息 | 降低贷款户的贴息支出，鼓励2950贫困户通过贷款来发展生产，形成主导产业，增加收入，巩固脱贫
45 | 2020年易地扶贫移民搬迁贷款利息 | 新建 | 忻府区 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 忻府区扶贫开发中心 | 易地扶贫搬迁5139人，2020年区级支付贷款利息1100万元 | 1100 | 1100 | 0 | 5139人搬迁户 | 为了完成易地扶贫搬迁5139人，2020年区级支付贷款利息1100万元 | 完成了十三五移民搬迁任务5139人
| 四、生活条件改善 | [8 empty] | 0
46 | 合索乡新建村提水工程 | 改建 | 合索乡新建村 | 2020-05-06 | 2020-09-30 | 忻府区水利局 | 更新机井、水泵配套、井房 | 8.5 | 0 | 8.5 | 16户31人 | 提升农村饮水安全保障水平 | 带动贫困户16户31人
47 | 解原乡下庄村提水工程 | 改建 | 解原乡下庄村 | 2020-05-06 | 2020-09-30 | 忻府区水利局 | 控制系统、维修蓄水池、安装水表 | 5 | 5 | 0 | 86户200人 | 提升农村饮水安全保障水平 | 带动贫困户86户200人
48 | 解原乡上沟村提水工程 | 改建 | 解原乡上沟村 | 2020-05-06 | 2020-09-30 | 忻府区水利局 | 更新管道、安装水表 | 2 | 2 | 0 | 43户91人 | 提升农村饮水安全保障水平 | 带动贫困户43户91人
49 | 解原乡东庄村提水工程 | 改建 | 解原乡东庄村 | 2020-05-06 | 2020-09-30 | 忻府区水利局 | 维修管道、蓄水池 | 3.5 | 3.5 | 0 | 33户70人 | 提升农村饮水安全保障水平 | 带动贫困户33户70人
50 | 阳坡乡赤水村和孙家沟村提水工程 | 改建 | 赤水村孙家沟村 | 2020-05-06 | 2020-09-30 | 忻府区水利局 | 维修管道、蓄水池 | 11 | 11 | 0 | 87户161人 | 提升农村饮水安全保障水平 | 带动贫困户87户161人
51 | 三交镇张盛村提水工程 | 改建 | 三交镇张盛村 | 2020-05-06 | 2020-09-30 | 忻府区水利局 | 维修水泵 | 3 | 3 | 0 | 29户67人 | 提升农村饮水安全保障水平 | 带动贫困户29户67人
52 | 三交镇北冯村提水工程 | 改建 | 三交镇北冯村 | 2020-05-06 | 2020-09-30 | 忻府区水利局 | 维修水井、水泵 | 3 | 3 | 0 | 59户135人 | 提升农村饮水安全保障水平 | 带动贫困户59户135人
53 | 奇村镇曹家庄村提水工程 | 改建 | 奇村镇曹家村 | 2020-05-06 | 2020-09-30 | 忻府区水利局 | 维修管道 | 1.5 | 1.5 | 0 | 21户34人 | 提升农村饮水安全保障水平 | 带动贫困户21户34人
54 | 三交镇南冯村提水工程 | 改建 | 三交镇南冯村 | 2020-05-06 | 2020-09-30 | 忻府区水利局 | 更换管网，安装水表 | 12 | 12 | 0 | 41户84人 | 提升农村饮水安全保障水平 | 带动贫困户41户84人
55 | 解原乡上社村提水工程 | 改建 | 解原乡上社村 | 2020-05-06 | 2020-10-30 | 忻府区水利局 | 安装变频柜，维修水塔 | 10 | 10 | 0 | 3户3人 | 提升农村饮水安全保障水平 | 带动贫困户3户3人
56 | 紫岩乡曹村提水工程 | 改建 | 紫岩乡曹村 | 2020-05-06 | 2020-10-30 | 忻府区水利局 | 更换管网，安装水表 | 10 | 10 | 0 | 4户4人 | 提升农村饮水安全保障水平 | 带动贫困户4户4人
57 | 紫岩乡十家村提水工程 | 改建 | 紫岩乡十家村 | 2020-05-06 | 2020-10-30 | 忻府区水利局 | 补打井配套 | 10 | 10 | 0 | 1户4人 | 提升农村饮水安全保障水平 | 带动贫困户1户4人
58 | 西张乡西张村提水工程 | 改建 | 西张乡西张村 | 2020-05-06 | 2020-10-30 | 忻府区水利局 | 更换管网，安装水表 | 80 | 80 | 0 | 3户6人 | 提升农村饮水安全保障水平 | 带动贫困户3户6人
59 | 东石村提水工程 | 改建 | 东石村 | 2020-05-06 | 2020-10-30 | 忻府区水利局 | 更换管网，安装水表 | 10 | 10 | 0 | 1户3人 | 提升农村饮水安全保障水平 | 带动贫困户1户3人
60 | 三交镇观里村提水工程 | 改建 | 观里村 | 2020-05-06 | 2020-10-30 | 忻府区水利局 | 更换管网，安装水表 | 2 | 2 | 0 | 46户121人 | 提升农村饮水安全保障水平 | 带动贫困户46户121人
五、村基础设施
61 | 阳坡乡寨底村道路改造工程 | 新建 | 寨底村 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 忻府区阳坡乡寨底村 | 沥青路面4900㎡ | 140.43 | 123 | 17.43 | 65户134人 | 基础设施和公共服务明显提升，人居环境明显优化，群众满意度明显提升 | 共同受益，惠及贫困户65户134人
62 | 阳坡乡阳坡村道路改造工程 | 新建 | 阳坡村 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 忻府区阳坡乡阳坡村 | 沥青路面7000㎡ | 182.06 | 176 | 6.06 | 101户206人 | 基础设施和公共服务明显提升，人居环境明显优化，群众满意度明显提升 | 共同受益，惠及贫困户101户206人
63 | 阳坡乡何家庄村立面整治工程 | 新建 | 何家庄村 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 忻府区阳坡乡何家庄村 | 立面整治1500㎡ | 18 | 18 | 0 | 69户136人 | 基础设施和公共服务明显提升，人居环境明显优化，群众满意度明显提升 | 共同受益，惠及贫困户69户136人
64 | 阳坡乡何家庄村新砌墙体工程 | 新建 | 何家庄村 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 忻府区阳坡乡何家庄村 | 新砌墙体300㎡ | 19 | 19 | 0 | 69户136人 | 基础设施和公共服务明显提升，人居环境明显优化，群众满意度明显提升 | 共同受益，惠及贫困户69户136人
65 | 阳坡乡柴家庄村立面整治工程 | 新建 | 柴家庄村 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 忻府区阳坡乡柴家庄村 | 立面整治4200㎡ | 50.4 | 50.4 | 0 | 78户148人 | 基础设施和公共服务明显提升，人居环境明显优化，群众满意度明显提升 | 共同受益，惠及贫困户78户148人
66 | 阳坡乡柴家庄村新砌墙体工程 | 新建 | 柴家庄村 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 忻府区阳坡乡柴家庄村 | 新砌墙体840㎡； | 39.4 | 39.4 | 0 | 78户148人 | 基础设施和公共服务明显提升，人居环境明显优化，群众满意度明显提升 | 共同受益，惠及贫困户78户148人
67 | 阳坡乡柴家庄村道路铺砖工程 | 新建 | 柴家庄村 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 忻府区阳坡乡柴家庄村 | 道路铺砖360㎡ | 1.2 | 1.2 | 0 | 78户148人 | 基础设施和公共服务明显提升，人居环境明显优化，群众满意度明显提升 | 共同受益，惠及贫困户78户148人
68 | 阳坡乡寺坪村立面整治工程 | 新建 | 寺坪村 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 忻府区阳坡乡寺坪村 | 立面整治1170㎡ | 12 | 10.5 | 1.5 | 27户51人 | 基础设施和公共服务明显提升，人居环境明显优化，群众满意度明显提升 | 共同受益，惠及贫困户27户51人
69 | 阳坡乡寺坪村新砌墙体工程 | 新建 | 寺坪村 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 忻府区阳坡乡寺坪村 | 新砌墙体8240㎡ | 13 | 11.5 | 1.5 | 27户51人 | 基础设施和公共服务明显提升，人居环境明显优化，群众满意度明显提升 | 共同受益，惠及贫困户27户51人
70 | 阳坡乡寺坪村道路硬化工程 | 新建 | 寺坪村 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 忻府区阳坡乡寺坪村 | 道路硬化300㎡ | 3.5437 | 3 | 0.5437 | 27户51人 | 基础设施和公共服务明显提升，人居环境明显优化，群众满意度明显提升 | 共同受益，惠及贫困户27户51人
71 | 阳坡乡下沙沟村残垣断壁整治工程 | 新建 | 下沙沟村 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 忻府区阳坡乡下沙沟村 | 新砌墙体960㎡ | 17 | 15 | 2 | 63户110人 | 基础设施和公共服务明显提升，人居环境明显优化，群众满意度明显提升 | 共同受益，惠及贫困户63户110人
72 | 秦城乡尹村基础设施提升工程 | 新建 | 尹村 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 旭来街街道尹村村委 | 沥青路面10000㎡；立面整治4000m；两个活动广场整治 | 137.7647 | 0 | 137.7647 | 141户260人 | 基础设施和公共服务明显提升，人居环境明显优化，群众满意度明显提升 | 共同受益，惠及贫困户141户260人
73 | 庄磨镇连寺沟村基础设施提升工程 | 新建 | 连寺沟村 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 连寺沟村村委 | 道路工程（沥青修复11000㎡、18cm厚混凝土硬化1300㎡）；美化工程（挡墙800m³、村委会改造）；建筑立面（贴面、喷涂整治3900㎡）；村内绿化补栽1250㎡ | 246 | 246 | 0 | 35户51人 | 基础设施和公共服务明显提升，人居环境明显优化，群众满意度明显提升 | 共同受益，惠及贫困户35户51人
74 | 解原乡神头村贫困村整村提升工程 | 新建 | 神头村 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 九原街街道神头村村委 | 道路工程（混凝土硬化5800㎡、路缘石1500m）；建筑立面（喷涂6000㎡、抹灰1900㎡）；美化工程（坐凳4个、挡墙360㎡、村标1项）；沿线绿化 | 186.45 | 150 | 36.45 | 105户236人 | 基础设施和公共服务明显提升，人居环境明显优化，群众满意度明显提升 | 共同受益，惠及贫困户105户236人
75 | 解原乡下庄村贫困村整村提升工程 | 新建 | 下庄村 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 九原街街道下庄村村委 | 道路工程（混凝土硬化4500㎡、路缘石800m）；建筑立面（喷涂3700㎡、抹灰160㎡）；美化工程（集水井1作、挡墙200m³、坐凳2个、简易桥1座、村标1项）；沿线绿化 | 166.35 | 145 | 21.35 | 86户200人 | 基础设施和公共服务明显提升，人居环境明显优化，群众满意度明显提升 | 共同受益，惠及贫困户86户200人
76 | 三交镇后三交村基础设施改造工程 | 新建 | 后三交村 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 三交镇后三交村村委 | 沥青路面2200㎡；村委会墙体翻修40米、新建大门 | 30 | 25 | 5 | 52户116人 | 基础设施和公共服务明显提升，人居环境明显优化，群众满意度明显提升 | 共同受益，惠及贫困户52户116人
77 | 三交镇西窑头村移民安置点街巷道路硬化工程 | 新建 | 西窑头村 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 三交镇西窑头村村委 | 道路硬化1800㎡ | 22 | 19 | 3 | 14户30人 | 基础设施和公共服务明显提升，人居环境明显优化，群众满意度明显提升 | 共同受益，惠及贫困户14户30人
78 | 三交镇北冯村街巷道路改造工程 | 新建 | 北冯村 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 三交镇北冯村村委 | 道路硬化1900㎡ | 33 | 33 | 0 | 59户135人 | 基础设施和公共服务明显提升，人居环境明显优化，群众满意度明显提升 | 共同受益，惠及贫困户59户135人
79 | 三交镇碾沟村过水路面道路改造工程 | 新建 | 碾沟村 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 三交镇碾沟村村委 | 过水路面改造300㎡，增设引道及水泥管 | 20 | 20 | 0 | 39户90人 | 基础设施和公共服务明显提升，人居环境明显优化，群众满意度明显提升 | 共同受益，惠及贫困户39户90人
80 | 三交镇宋家庄村公共服务设施改造工程 | 新建 | 宋家庄村 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 三交镇宋家庄村村委 | 村委会翻修200㎡，更换门窗、铺地、吊顶 | 8 | 6 | 2 | 113户256人 | 基础设施和公共服务明显提升，人居环境明显优化，群众满意度明显提升 | 共同受益，惠及贫困户113户256人
81 | 三交镇前三交村公共服务设施改造工程 | 新建 | 前三交村 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 三交镇前三交村村委 | 村委会院内广场硬化750㎡；屋顶翻修350㎡；新建厕所及大门、围墙 | 22.95 | 20 | 2.95 | 123户288人 | 基础设施和公共服务明显提升，人居环境明显优化，群众满意度明显提升 | 共同受益，惠及贫困户123户288人
82 | 阳坡乡寺黄线-横河村农村道路硬化 | 新建 | 阳坡乡 | 2020-05-01 | 2020-09-01 | 忻府区交通运输局 | 路面等 | 24.5 | 0 | 24.5 | 94户197人 | 解决畅返不畅通问题 | 共同受益，惠及贫困户94户197人
83 | 阳坡乡合马线-高庄村农村道路硬化 | 新建 | 阳坡乡 | 2020-05-01 | 2020-09-01 | 忻府区交通运输局 | 路面等 | 87.57 | 0 | 87.57 | 72户135人 | 解决畅返不畅通问题 | 共同受益，惠及贫困户72户135人
84 | 解原乡土神线-上沟村 农村道路硬化 | 新建 | 解原乡 | 2020-05-01 | 2020-09-01 | 忻府区交通运输局 | 路面等 | 92.96 | 0 | 92.96 | 71户167人 | 解决畅返不畅通问题 | 共同受益，惠及贫困户71户167人
85 | 解原乡会里-西会农村道路硬化项目 | 新建 | 解原乡 | 2020-03-01 | 2020-05-01 | 忻府区交通运输局 | 路面等 | 21.63 | 0 | 21.63 | 40户78人 | 解决畅返不畅通问题 | 共同受益，惠及贫困户40户78人
86 | 豆罗镇白石-南沟村农村道路硬化 | 新建 | 豆罗镇 | 2020-05-01 | 2020-09-01 | 忻府区交通运输局 | 路面等 | 70 | 0 | 70 | 90户180人 | 解决畅返不畅通问题 | 共同受益，惠及贫困户90户180人
87 | 忻府区2020年高标准农田建设项目 | 新建 | 忻府区 | 2020-04-15 | 2020-12-20 | 忻府区农业农村局 | 高标准农田建设 | 136.5 | 136.5 | 0 | 84户195人 | 改善生产 条件 | 巩固脱贫
六、危房改造
88 | 三交镇、阳坡乡危房改造补助项目 |  | 忻府区 | 20200315 | 20200528 | 忻府区住建局 | 17户贫困户危房改造 | 23.8 | 0 | 23.8 | 17户 | 改善住房条件 | 保障贫困户住房安全