## 忻府区2021年巩固拓展脱贫5206.9194
忻府区2021年巩固拓展脱贫成果和乡村振兴项目库
序号 | 项目 名称 | 建设 性质 | 项目 实施 地点 | 计划 开工 时间 | 计划 完工 时间 | 责任 单位 | 主要建设 规模与内容 | 项目预算总投资（单位：万元） | [8 empty] | 受益 对象 | 绩效 目标 | 群众参与和 带贫减贫机制 | 备注
[8 empty] | 合计 | 衔接资金 |  |  |  |  | 其中：
[9 empty] | 小计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 区级资金 | 除衔接资金外的统筹整合资金 | 其他财政资金 | 其他 筹措 资金
合计 | [7 empty] | 5206.9194 | 4188.96 | 268 | 1831 | 889.96 | 1200 |  | 1008.9594 | 9
一、产业类项目
1 | 桥西街街道怡居苑社区易地扶贫搬迁脱贫户桑蚕养殖扶贫车间 | 新建 | 桥西街街道范野村 | 2021-03-27 | 2021-12-01 | 桥西街街道办事处 | 新建桑蚕养殖场区6600平米，扶贫车间4000平米 | 779.14 | 705.65 |  | 525.65 | 180 |  |  | 73.49 |  | 50户100人 | 带动脱贫户增收致富 | 发展养殖业带动脱贫户就业
2 | 旭来街街道冷库建设项目 | 新建 | 旭来街街道尹村村 | 2021-03-27 | 2021-12-02 | 旭来街街道办事处 | 建设冷鲜库1000平米 | 350 | 270 |  | 270 |  |  |  | 80 |  | 265户540人 | 列入街道集体资产，对外承租，租金分红脱贫户，巩固脱贫成效 | 带动全街道脱贫户受益
3 | 兰村乡磨盘山村土鸡养殖项目 | 新建 | 兰村乡磨盘山村 | 2021-03-26 | 2021-12-01 | 兰村乡人民政府 | 60户脱贫户每户养殖100只 | 10 | 10 |  | 10 | [5 empty] | 60户170人 | 扩大家鸡养殖产业 | 每户年收益10000元左右
4 | 兰村乡后野峪村农业机械购置项目（武家庄） | 新建 | 兰村乡后野峪村（武家庄） | 2021-03-27 | 2021-12-02 | 兰村乡人民政府 | 购买高粱脱粒机1台、小型收割机2台，共计3台 | 2.35 | 2.35 |  | 2.35 | [5 empty] | 42户102人 | 解决脱贫户的耕作困难，节约生产成本 | 每亩节省40—60元，减少农户支出2-3万
5 | 奇村镇安社村小米加工车间 | 新建 | 奇村镇安社村 | 2021-04-01 | 2021-11-01 | 奇村镇人民政府 | 小米加工振筛、去湿机、双风道碾米机、330型碾米机、斗式提升机、提升机电机等配套设备及车间改造 | 14.98 | 13.5 |  | 13.5 |  |  |  | 1.48 |  | 83户186人 | 为解决农民加工难、销售难问题，同时保证所售小米质量，计划采取“农户+公司+互联网”生产销售模式，由村集体新建小米加工车间，收购农户谷物，统一加工、统一销售，既能保证农户稳增收，巩固脱贫成效，又能为壮大村集体经济探索一条新途径。 | 带动全村83户脱贫户共同受益
6 | 三交镇寨底村中药材晾晒加工厂及库房建设项目 | 新建 | 三交镇寨底村 | 2021-04-01 | 2021-10-01 | 三交镇人民政府 | 水泥硬化2000平米晾晒场，新建仓储间500平米 | 25 | 22.5 |  | 22.5 |  |  |  | 2.5 |  | 64户132人 | 为前期实施的中药材产业提供良好的晾晒和贮存场地环境，也为扩大生产提供基础保障 | 带动全村64户脱贫户共同受益
7 | 三交镇寨底村中药材机械购置项目 | 新建 | 三交镇寨底村 | 2021-04-01 | 2021-10-01 | 三交镇人民政府 | 购置烘干机、拖垃机、收获机各1台 | 11.5 | 11.5 |  | 11.5 | [5 empty] | 64户132人 | 为前期实施的中药材产业提供良好的晾晒和贮存场地环境，也为扩大生产提供基础保障 | 带动全村64户脱贫户共同受益
8 | 庄磨镇南张村温室蔬菜项目 | 新建 | 庄磨镇南张村 | 2021-03-26 | 2021-12-02 | 庄磨镇人民政府 | 建800㎡温室10个 | 120 | 108 |  | 108 |  |  |  | 12 |  | 57户93人 | 村集体年增收30万元，80%用于扶贫公益岗位和特困人群 | 村委组织项目实施，带动57户脱贫户受益
9 | 庄磨镇南社村温室蔬菜项目 | 新建 | 庄磨镇南社村 | 2021-03-26 | 2021-12-02 | 庄磨镇人民政府 | 建800㎡温室10个 | 120 | 108 |  | 108 |  |  |  | 12 |  | 100户299人 | 村集体年增收20万元，80%用于扶贫公益岗位和特困人群 | 村委组织项目实施，带动100户脱贫户受益
10 | 庄磨镇大保沟村温室蔬菜项目 | 新建 | 庄磨镇大保沟村 | 2021-03-26 | 2021-12-02 | 庄磨镇人民政府 | 建800㎡温室10个 | 120 | 108 |  | 108 |  |  |  | 12 |  | 102户231人 | 村集体年增收10万元，80%用于扶贫公益岗位和特困人群 | 村委组织项目实施，带动102户脱贫户受益
11 | 庄磨镇太河村温室蔬菜项目 | 新建 | 庄磨镇太河村 | 2021-03-26 | 2021-12-02 | 庄磨镇人民政府 | 建800㎡温室10个 | 120 | 108 |  | 108 |  |  |  | 12 |  | 83户185人 | 村集体年增收10万元，80%用于扶贫公益岗位和特困人群 | 村委组织项目实施，带动 脱贫户受益
12 | 忻府区_产业项目_合索镇农业机械购置项目（一） | 新建 | 合索镇 | 2021-06-02 | 2021-11-02 | 合索镇人民政府 | 购置1804拖拉机1台、鑫天朗打捆机1台、犁1台 | 43.6 | 39 |  | 39 |  |  |  | 4.6 |  | 655户1337人 | 解决脱贫户的耕作困难，每年每户增收400元 | 解决脱贫户的耕作困难，每年每户增收400元
13 | 忻府区_产业项目_合索镇农业机械购置项目（二） | 新建 | 合索镇 | 2021-06-03 | 2021-11-02 | 合索镇人民政府 | 购置1804拖拉机1台、鑫天朗打捆机1台、犁1台 | 43.6 | 39 |  | 39 |  |  |  | 4.6 |  | 655户1337人 | 解决脱贫户的耕作困难，每年每户增收400元 | 解决脱贫户的耕作困难，每年每户增收400元
14 | 忻府区_产业项目_合索镇农业机械购置项目（三） | 新建 | 合索镇 | 2021-06-04 | 2021-11-02 | 合索镇人民政府 | 购置1804拖拉机1台、鑫天朗打捆机1台、犁1台 | 43.6 | 39 |  | 39 |  |  |  | 4.6 |  | 655户1337人 | 解决脱贫户的耕作困难，每年每户增收400元 | 解决脱贫户的耕作困难，每年每户增收400元
15 | 忻府区_产业项目_合索镇农业机械购置项目（四） | 新建 | 合索镇 | 2021-06-05 | 2021-11-02 | 合索镇人民政府 | 购置1804拖拉机1台、鑫天朗打捆机1台、犁1台 | 43.6 | 39 |  |  | 39 |  |  | 4.6 |  | 655户1337人 | 解决脱贫户的耕作困难，每年每户增收400元 | 解决脱贫户的耕作困难，每年每户增收400元
16 | 忻府区_产业项目_合索镇农业机械购置项目（五） | 新建 | 合索镇 | 2021-06-06 | 2021-11-02 | 合索镇人民政府 | 购置1804拖拉机1台、鑫天朗打捆机1台、犁1台 | 43.6 | 39 |  |  | 39 |  |  | 4.6 |  | 655户1337人 | 解决脱贫户的耕作困难，每年每户增收400元 | 解决脱贫户的耕作困难，每年每户增收400元
17 | 忻府区_产业项目_合索镇农业机械购置项目（六） | 新建 | 合索镇 | 2021-06-07 | 2021-11-02 | 合索镇人民政府 | 购置1804拖拉机1台、鑫天朗打捆机1台、犁1台 | 43.6 | 39 |  |  | 39 |  |  | 4.6 |  | 655户1337人 | 解决脱贫户的耕作困难，每年每户增收400元 | 解决脱贫户的耕作困难，每年每户增收400元
18 | 忻府区_产业项目_合索镇农业机械购置项目（七） | 新建 | 合索镇 | 2021-06-08 | 2021-11-02 | 合索镇人民政府 | 东方红1804拖拉机1台，远航园捆打包机911-1.4 1台 | 42.3 | 35 |  | 22 | 13 |  |  | 7.3 |  | 655户1337人 | 解决脱贫户的耕作困难，每年每户增收400元 | 解决脱贫户的耕作困难，每年每户增收400元
19 | 三交镇牛尾庄生态养殖基础建设项目 | 新建 | 三交镇牛尾村 | 2021-03-01 | 2021-11-01 | 三交镇人民政府 | 建设标准养殖围栏3座、青储池、饲草库、室外场地硬化、变压器一台，卫生防疫室、办公用房等 | 159 | 150 |  | 150 |  |  |  |  | 9 | 121户271人 | 户年均增收500元， | 带动全体脱贫户受益
20 | 山西省忻定农牧场辣椒初加工配套项目 | 新建 | 山西省忻定农牧场一分场 | 2021-04-01 | 2021-11-01 | 忻府区农业农村局 | 水井1眼及配套，电力315kva安装，维修办公室150平方米，间场地硬化2000平方米，区内道路200米，围墙300米，大门1座。 | 127 | 127 | 127 | [7 empty] | 提高辣椒附加值，促进增收 | 提高辣椒附加值，促进增收
21 | 忻州市天绿源食品有限公司发展农业特色产业项目 | 新建 | 忻府区 | 2021-06-01 | 2021-10-01 | 忻府区农业农村局 | 购置一套糯玉米全自动包装机 | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  | 10户10人 | 解决集中安置区就近就业带动增收 | 解决集中安置区就近就业带动增收
22 | 兑现2020年度三品一标认证奖补资金项目 | 新建 | 忻府区 | 2021-06-01 | 2021-10-01 | 忻府区农业农村局 | 三品一标认证奖补资金 | 12 | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | 2户2人 | 三品一标认证奖补 | 三品一标认证奖补
23 | 桥西街街道集中安置区果蔬大棚项目 | 新建 | 桥西街街道 | 2021-11-01 | 2022-03-01 | 桥西街街道办事处 | 新建果蔬大棚250个，配套水管铺设、田间路规划等 | 240 | 240 |  |  | 240 |  |  |  |  | 300人 | 激活农村各类生产要素潜能，推动村级集体经济持续健康发展 | 带动村集体经济发展壮大，促进群众增收致富
24 | 2021年 豆罗镇苏村新建养殖小区项目 | 新建 | 豆罗镇 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 豆罗镇人民政府 | 每个村市级财政资金扶持4万元 | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 1户1人 | 激活农村各类生产要素潜能，推动村级集体经济持续健康发展 | 带动村集体经济发展壮大，促进群众增收致富
25 | 2021年北义井乡张庄村入股辣椒、甜瓜种植合作社项目 | 新建 | 北义井乡 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 北义井乡人民政府 | 每个村市级财政资金扶持4万元 | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 1户3人 | 激活农村各类生产要素潜能，推动村级集体经济持续健康发展 | 带动村集体经济发展壮大，促进群众增收致富
26 | 2021年董村镇刘家山村资金入股项目 | 新建 | 董村镇 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 董村镇人民政府 | 每个村市级财政资金扶持4万元 | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 1户2人 | 激活农村各类生产要素潜能，推动村级集体经济持续健康发展 | 带动村集体经济发展壮大，促进群众增收致富
27 | 2021年董村镇游遨村资金入股项目 | 新建 | 董村镇 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 董村镇人民政府 | 每个村市级财政资金扶持4万元 | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 6户7人 | 激活农村各类生产要素潜能，推动村级集体经济持续健康发展 | 带动村集体经济发展壮大，促进群众增收致富
28 | 2021年豆罗镇韩沟村资金入股项目 | 新建 | 豆罗镇 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 豆罗镇人民政府 | 每个村市级财政资金扶持4万元 | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 3户3人 | 激活农村各类生产要素潜能，推动村级集体经济持续健康发展 | 带动村集体经济发展壮大，促进群众增收致富
29 | 2021年合索镇南合索村资金入股项目 | 新建 | 合索镇 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 合索镇人民政府 | 每个村市级财政资金扶持4万元 | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5户12人 | 激活农村各类生产要素潜能，推动村级集体经济持续健康发展 | 带动村集体经济发展壮大，促进群众增收致富
30 | 2021年合索镇陀罗村资金入股项目 | 新建 | 合索镇 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 合索镇人民政府 | 每个村市级财政资金扶持4万元 | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4户9人 | 激活农村各类生产要素潜能，推动村级集体经济持续健康发展 | 带动村集体经济发展壮大，促进群众增收致富
31 | 2021年九原街街道土凌桥村资金入股项目 | 新建 | 九原街街道 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 九原街街道办事处 | 每个村市级财政资金扶持4万元 | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 3户5人 | 激活农村各类生产要素潜能，推动村级集体经济持续健康发展 | 带动村集体经济发展壮大，促进群众增收致富
32 | 2021年兰村乡南呼延村瓜果蔬菜批发市场出租项目 | 新建 | 兰村乡 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 兰村乡人民政府 | 每个村市级财政资金扶持4万元 | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 40户65人 | 激活农村各类生产要素潜能，推动村级集体经济持续健康发展 | 带动村集体经济发展壮大，促进群众增收致富
33 | 2021年奇村镇南高村温泉农家乐康养度假项目 | 新建 | 奇村镇 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 奇村镇人民政府 | 每个村市级财政资金扶持4万元 | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 38户61人 | 激活农村各类生产要素潜能，推动村级集体经济持续健康发展 | 带动村集体经济发展壮大，促进群众增收致富
34 | 2021年奇村镇石家庄村建设温室大棚项目 | 新建 | 奇村镇 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 奇村镇人民政府 | 每个村市级财政资金扶持4万元 | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 13户22人 | 激活农村各类生产要素潜能，推动村级集体经济持续健康发展 | 带动村集体经济发展壮大，促进群众增收致富
35 | 2021年西张镇曹村建设蔬菜大棚项目 | 新建 | 西张镇 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 西张镇人民政府 | 每个村市级财政资金扶持4万元 | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4户4人 | 激活农村各类生产要素潜能，推动村级集体经济持续健康发展 | 带动村集体经济发展壮大，促进群众增收致富
36 | 2021年忻口镇伏虎庄村建设养殖场项目 | 新建 | 忻口镇 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 忻口镇人民政府 | 每个村市级财政资金扶持4万元 | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 1户1人 | 激活农村各类生产要素潜能，推动村级集体经济持续健康发展 | 带动村集体经济发展壮大，促进群众增收致富
37 | 2021年忻口镇高城村建设温室大棚项目 | 新建 | 忻口镇 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 忻口镇人民政府 | 每个村市级财政资金扶持4万元 | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 3户5人 | 激活农村各类生产要素潜能，推动村级集体经济持续健康发展 | 带动村集体经济发展壮大，促进群众增收致富
38 | 2021年忻口镇高铺村建设养殖场项目 | 新建 | 忻口镇 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 忻口镇人民政府 | 每个村市级财政资金扶持4万元 | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 2户5人 | 激活农村各类生产要素潜能，推动村级集体经济持续健康发展 | 带动村集体经济发展壮大，促进群众增收致富
39 | 2021年旭来街街道前秦村资金入股项目 | 新建 | 旭来街街道 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 旭来街街道办事处 | 每个村市级财政资金扶持4万元 | 4 | 4 |  |  | 4 | [5 empty] | 激活农村各类生产要素潜能，推动村级集体经济持续健康发展 | 带动村集体经济发展壮大，促进群众增收致富
40 | 2021年云中路街道北太平村建设温室大棚项目 | 新建 | 云中路街道 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 云中路街道办事处 | 每个村市级财政资金扶持4万元 | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4户6人 | 激活农村各类生产要素潜能，推动村级集体经济持续健康发展 | 带动村集体经济发展壮大，促进群众增收致富
41 | 2021年云中路街道南太平村建设蔬菜大棚项目 | 新建 | 云中路街道 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 云中路街道办事处 | 每个村市级财政资金扶持4万元 | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 2户4人 | 激活农村各类生产要素潜能，推动村级集体经济持续健康发展 | 带动村集体经济发展壮大，促进群众增收致富
42 | 2021年长征街街道张家庄村入股便民市场建设项目 | 新建 | 长征街街道 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 长征街街道办事处 | 每个村市级财政资金扶持4万元 | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 1户3人 | 激活农村各类生产要素潜能，推动村级集体经济持续健康发展 | 带动村集体经济发展壮大，促进群众增收致富
43 | 2021年庄磨镇南社村建设温室蔬菜大棚项目 | 新建 | 庄磨镇 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 庄磨镇人民政府 | 每个村市级财政资金扶持4万元 | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 43户102人 | 激活农村各类生产要素潜能，推动村级集体经济持续健康发展 | 带动村集体经济发展壮大，促进群众增收致富
44 | 豆罗镇白石村大型农机具购置项目（于条沟） | 新建 | 豆罗镇白石村（于条沟） | 2021-04-01 | 2021-12-30 | 豆罗镇人民政府 | 购置农机具：1804型拖拉机、旋耕机、犁、还田机、打捆机各1台，共计5台 | 40 | 0 | [5 empty] | 40 |  | 67户186人 | 解决脱贫户实际耕作困难，减低种植成本30%。减轻防火压力和劳务压力。户均年分红1000元左右 | 村委组织，项目的实施可以带动贫困人口67户186人受益。
45 | 奇村镇后河堡村农业机械购置项目 | 新建 | 奇村镇后河堡村 | 2021-04-01 | 2021-12-01 | 奇村镇人民政府 | 拖拉旋耕机、山桃山杏去皮机、山桃山杏剥壳机、中药材切片机、磨粉机、药材收获机各1台，共计6台 | 7.55 | 0 | [5 empty] | 7.55 |  | 45户110人 | 实现农业农产品和中药材生产加工机械化，提升生产加工效率，带动产业持续发展 | 带动全村农户发展农业产业
46 | 奇村镇后河堡村中药材机械购置项目（下沙沟） | 新建 | 奇村镇后河堡村（下沙沟村） | 2021-04-01 | 2021-12-01 | 奇村镇人民政府 | 购置中药材机械7台：小型挖掘机1台、压扁机2台、切片机2台、拖拉机1台、收获机1台 | 30 | 0 | [5 empty] | 30 |  | 61户109人 | 促进全村黄芪种植生产和加工实现机械化，带动千亩黄芪产业持续发展。 | 村委组织，合作社示范，全村61户脱贫户分户种植，户均黄芪10亩以上，每户年均增收1万元以上
47 | 忻府区_产业项目_合索镇农业机械购置项目（八） | 新建 | 合索镇 | 2021-06-09 | 2021-12-01 | 合索镇人民政府 | 揉丝滚筒液压一体打包机1台 | 31.5 | 0 | [5 empty] | 31.5 |  | 655户1337人 | 解决脱贫户的耕作困难，每年每户增收400元 | 解决脱贫户的耕作困难，每年每户增收400元
48 | 忻府区_产业项目_2021年合索镇农业机械购置项目（九） | 新建 | 合索镇 | 2021-06-10 | 2021-12-01 | 合索镇人民政府 | 柳工50装载机1台 | 29.2 | 0 | [5 empty] | 29.2 |  | 655户1337人 | 解决脱贫户的耕作困难，每年每户增收400元 | 解决脱贫户的耕作困难，每年每户增收400元
49 | 合索镇农业机械库房建设项目 | 新建 | 合索镇 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 合索镇人民政府 | 建设可供22台农机具存放的608平米库房 | 27.6 | 0 | [5 empty] | 27.6 |  | 655户1337人 | 解决脱贫户的耕作困难，每年每户增收400元 | 每年每户增收400元
50 | 九原街街道大庄村恒温库建设项目 | 新建 | 九原街街道大庄村 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 九原街街道办事处 | 建设恒温库一座，建设面积800平方米 | 255 | 0 | [5 empty] | 255 |  | 150户328人 | 提高农产品价格 提高经济效益 | 带动脱贫户150户328人
51 | 豆罗镇朝阳村杂粮加工项目 | 新建 | 豆罗镇朝阳村 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 豆罗镇人民政府 | 购置小米加工成套设备1套，自动拆边缝包机1套，一分吹粉碎机1套 | 38.15 | 0 | [5 empty] | 38.15 |  | 51户126人 | 提供就业岗位，带动就业积极性，方便群众生产生活 | 提供就业岗位，带动脱贫51户，预计户均增收400元。
52 | 奇村镇鱼龙沟村杏树灌溉工程（井沟） | 新建 | 奇村镇鱼龙沟村（井沟村） | 2021-04-01 | 2021-12-01 | 奇村镇人民政府 | 新建50m³蓄水池1个，泵房1间，配套水泵1台，流量50m³/h，铺设∅125钢管1500m，∅100PVC管道1200m，给水栓20个 | 55 | 0 | [5 empty] | 55 |  | 73户180人 | 为全村杏树灌溉提供便利，带动杏树产业持续发展。 | 带动全村73户脱贫户共同受益
53 | 豆罗镇下河北村大型农机具购置项目（上河北） | 新建 | 豆罗镇下河北村（上河北） | 2021-04-01 | 2021-12-01 | 豆罗镇人民政府 | 1804型拖拉机 、深旋机 、犁 、还田机 、打捆机各1台，共计5台 | 40 | 0 | [5 empty] | 40 |  | 33户86人 | 用低于市场30%的费用耕作全村土地，出租机械受益用来脱贫户分红。户均年分红2000元左右 | 项目的实施可以带动贫困人口33户86人受益，出租机械受益用来脱贫户分红
54 | 兰村乡南堡村黄花种植项目 | 新建 | 兰村乡南堡村 | 2021-03-27 | 2021-12-02 | 兰村乡人民政府 | 种植黄花菜10亩，每亩9000株，整理深翻土地 | 10 | 0 | [5 empty] | 10 |  | 65户117人 | 发展黄花产业，带动脱贫户增收 | 带动65户脱贫户增收
55 | 兰村乡西王村鸡羊养殖项目（卜吊梁村） | 新建 | 兰村乡西王村（卜吊梁村） | 2021-04-27 | 2021-12-02 | 兰村乡人民政府 | 每户70只鸡苗，共计210只鸡；每户4只羊羔，共计12只 | 2.43 | 0 | [5 empty] | 2.43 |  | 6户12人 | 发展养殖业，带动脱贫户增收 | 每个养殖户年增收10000元以上
56 | 奇村镇柴家庄村新建水渠工程 | 新建 | 奇村镇柴家庄村 | 2021-04-01 | 2021-10-01 | 奇村镇人民政府 | 围绕农田修建一条长大约1000米、宽0.6米、高0.8米.的混凝土水渠 | 15 | 0 | [5 empty] | 15 |  | 78户144人 | 用于农田灌溉，提高农作物的产量，使农民增收。 | 帮助全村78户脱贫户增加农产品的种植收益。
57 | 奇村镇寺坪村新建水渠工程（横河） | 新建 | 奇村镇寺坪村（横河） | 2021-04-01 | 2021-11-01 | 奇村镇人民政府 | 围绕农田修建一条长大约2000米、宽0.6米、高0.6米.的混凝土水渠 | 18 | 0 | [5 empty] | 18 |  | 74户144人 | 用于农田灌溉，提高农作物的产量，使农民增收。 | 帮助全村74户脱贫户增加农产品的种植收益。
58 | 奇村镇上沙沟村肉牛养殖项目 | 新建 | 奇村镇上沙沟村 | 2021-04-01 | 2021-11-01 | 奇村镇人民政府 | 购进肉牛55头，每头补助4000元 | 22 | [6 empty] | 22 |  | 18户40人 | 扩大养殖规模，进一步激发脱贫户“我要致富”的积极性，带动全村养殖业规模化发展。 | 村两委牵头，养殖户合作化养殖，18户养殖户户年均增收1万元。
59 | 奇村镇上沙沟村肉牛养殖场建设项目 | 新建 | 奇村镇上沙沟村 | 2021-04-01 | 2021-11-01 | 奇村镇人民政府 | 新建牛舍1080平方米，草料房412.5平方米及办公用房、诊疗室、待产室等60平方米以及场地硬化等 | 101.6 | 0 | [5 empty] | 101.6 |  | 80户160人 | 村集体新建高标准肉牛养殖场，集体管理，合作化养殖，推动肉牛养殖规模化、标准化、产业化、生态化，促进全村肉牛养殖产业可持续发展。 | 村集体管理，养殖户合作化养殖，利益链接全村80户脱贫户共同受益，经济效益、社会效益、生态效益显著。
60 | 三交镇阳坡村小米加工车间 | 新建 | 三交镇阳坡村 | 2021-04-01 | 2021-11-01 | 三交镇人民政府 | 锥磨机、碾米机等配套设施 | 3.89 | 0 | [5 empty] | 3.89 |  | 100户204人 | 为解决农民杂粮加工难问题 | 带动全村100户脱贫户共同受益
| 二、教育扶贫 | [7 empty] | 0
61 | 2021年雨露计划补助项目 | 新建 | 忻府区 | 2021-03-01 | 2021-12-01 | 忻府区扶贫开发中心 | 建档立卡贫困学生资助450人，每人补助3000元 | 135 | 135 |  | 135 | [5 empty] | 450户450人 | 通过实施教育扶贫资助，贫困学生不会因学致贫 | 贫困学生得到雨露计划资助，有效降低教育支出
62 | 2021年乡村振兴致富带头人培训（长线） | 新建 | 忻府区 | 2021-04-01 | 2021-10-01 | 忻府区扶贫开发中心 | 计划培训乡村振兴致富带头人35人，每天每人350元，培训不少于10天 | 12.25 | 12.25 |  | 12.25 | [5 empty] | 35人 | 培育致富带头人，促进产业发展，多渠道促进脱贫群众增收致富 | 解决群众就近就地就业，解决销售难问题，带动脱贫户增收致富
63 | 2021年乡村振兴致富带头人培训（海运） | 新建 | 忻府区 | 2021-04-01 | 2021-10-01 | 忻府区扶贫开发中心 | 计划培训乡村振兴致富带头人58人，每天每人350元，培训不少于11天 | 20.3 | 20.3 |  | 20.3 | [5 empty] | 58人 | 培育致富带头人，促进产业发展，多渠道促进脱贫群众增收致富 | 解决群众就近就地就业，解决销售难问题，带动脱贫户增收致富
64 | 2021年乡村振兴致富带头人培训（省级培训） | 新建 | 忻府区 | 2021-04-01 | 2021-10-01 | 忻府区扶贫开发中心 | 计划培训乡村振兴致富带头人8人，每天每人350元，培训不少于12天 | 2.8 | 2.8 |  | 2.8 | [5 empty] | 8人 | 培育致富带头人，促进产业发展，多渠道促进脱贫群众增收致富 | 解决群众就近就地就业，解决销售难问题，带动脱贫户增收致富
65 | 2021年乡村振兴致富带头人培训（淯蓝等） | 新建 | 忻府区 | 2021-04-01 | 2021-10-01 | 忻府区扶贫开发中心 | 计划培训乡村振兴致富带头人69人，每天每人350元，培训不少于13天 | 24.15 | 24.15 |  | 24.15 | [5 empty] | 69人 | 培育致富带头人，促进产业发展，多渠道促进脱贫群众增收致富 | 解决群众就近就地就业，解决销售难问题，带动脱贫户增收致富
66 | 2021年贫困大学生教育扶贫补助项目 | 新建 | 忻府区 | 2021-03-06 | 2021-12-01 | 忻府区扶贫开发中心 | 建档立卡贫困学生资助37人，每人补助5000元 | 15 | 0 | [5 empty] | 15 |  | 37人 | 通过实施教育扶贫资助，贫困学生不会因学致贫 | 贫困学生得到雨露计划资助，有效降低教育支出
| 三、金融扶贫 | [7 empty] | 0
67 | 2021年金融扶贫贷款贴息 | 新建 | 忻府区 | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 忻府区扶贫开发中心 | 306户脱贫户的扶贫小额信贷贴息 | 60 | 60 |  | 60 | [5 empty] | 306户704人 | 扶持306户脱贫户的扶贫小额信贷贴息 | 降低贷款户的贴息支出，鼓励306脱贫户通过贷款来发展生产，形成主导产业，增加收入，巩固脱贫
68 | 2021年易地扶贫移民搬迁贷款利息 | 新建 | 忻府区 | 2021-03-01 | 2021-12-30 | 忻府区扶贫开发中心 | 易地扶贫搬迁5139人，2021年区级支付贷款利息1200万元 | 1200 | 1200 |  |  |  | 1200 |  |  |  | 2012户5139人 | 为了完成易地扶贫搬迁5139人，2020年区级支付贷款利息1200万元 | 完成了十三五移民搬迁任务5139人
69 | 偿还易地扶贫搬迁贷款及债券利息项目 | 新建 | 桥西街街道 | 2021-10-01 | 2021-12-30 | 桥西街街道办事处 | 偿还第四季度易地扶贫搬迁贷款及债券利息 | 130 | 130 |  |  | 130 |  |  |  |  | 2012户5139人 | 为了完成易地扶贫搬迁5139人，2020年区级支付贷款利息1200万元 | 完成了十三五移民搬迁任务5139人
70 | “晋忻保”农业风险保障金市级资金配套项目 | 新建 | 忻府区 | 2021-10-01 | 2021-12-30 | 忻府区扶贫开发中心 | 对18448人建档立卡脱贫人口和易致贫人口6418人的注入农业风险保证金 | 49.2 | 49.2 |  |  | 49.2 |  |  |  |  | 24866人 | 对18448人建档立卡脱贫人口和易致贫人口6418人的注入农业风险保证金 | 对18448人建档立卡脱贫人口和易致贫人口6418人的注入农业风险保证金
| 四、村基础设施 | [7 empty] | 0
71 | 庄磨镇黄岭提水工程 | 新建 | 庄磨镇黄岭 | 2021-06-01 | 2021-10-01 | 忻府区水利局 | 维修水泵1台、配套水泵1台 | 7 | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  | 61户138人 | 提升农村饮水安全保障水平 | 全村共同受益,惠及脱贫户61户138人
72 | 豆罗镇下河北提水工程 | 新建 | 豆罗镇下河北 | 2021-06-01 | 2021-10-01 | 忻府区水利局 | 打井1眼、水泵1台、管道300米 | 11.76 | 11.76 |  |  | 11.76 |  |  |  |  | 1户2人 | 提升农村饮水安全保障水平 | 全村共同受益1户2人
73 | 豆罗镇南沟提水工程 | 新建 | 豆罗镇南沟 | 2021-06-01 | 2021-10-01 | 忻府区水利局 | 打井1眼、管道150米 | 15 | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  | 54户117人 | 提升农村饮水安全保障水平 | 全村共同受益54户117人
74 | 豆罗镇班庄提水工程 | 新建 | 豆罗镇班庄 | 2021-06-01 | 2021-10-01 | 忻府区水利局 | 管道900米 | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 2户4人 | 提升农村饮水安全保障水平 | 全村共同受益2户4人
75 | 三交镇娄子沟引水工程 | 新建 | 三交镇娄子沟 | 2021-06-01 | 2021-10-01 | 忻府区水利局 | 维修管道300米 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 50户106人 | 提升农村饮水安全保障水平 | 全村共同受益50户106人
76 | 山西省忻定农牧场2021年扶贫开发节水管道灌溉建设项目 | 新建 | 山西省忻定农牧场一、二分场 | 2021-10-01 | 2022-12-01 | 忻府区农业农村局 | 更新机井7眼及配套设施设备，井房5座，配套变压器4台，敷设电缆3300米，潜水泵8台，管道3100米 | 141 | 141 | 141 | [7 empty] | 实施节水灌溉工程，促进稳产高产，发展现代农业 | 实施节水灌溉工程，促进稳产高产，发展现代农业
77 | 三交镇东峪村提升工程 | 新建 | 三交镇东峪村 | 2021-04-01 | 2021-10-01 | 三交镇人民政府 | 修复残垣断壁125米，河道治理工程、重修过水路面4处 | 18 | 0 | [5 empty] | 18 |  | 52户98人 | 基础设施和公共服务明显提升，人居环境明显优化，群众满意度明显提升 | 共同受益，惠及脱贫户52户98人
78 | 三交镇上寺村提升工程 | 新建 | 三交镇上寺村 | 2021-04-01 | 2021-11-01 | 三交镇人民政府 | 新建漫水涵5处，治理疏通水渠150米 | 6 | 0 | [5 empty] | 6 |  | 39户80人 | 基础设施和公共服务明显提升，人居环境明显优化，群众满意度明显提升 | 共同受益，惠及脱贫户39户80人
79 | 云中路街道西播明村环卫设施购置项目 | 新建 | 云中路街道 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 云中路街道办事处 | 购置果皮箱24、户用垃圾桶300个等 | 2.6694 | 0 | [5 empty] | 2.6694 |  | 1户4人 | 改善人居环境，提升生活质量 | 改善人居环境，提升生活质量
[8 empty] | 5206.9194 | 4188.96 | 268 | 1831 | 889.96 | 1200 |  | 1008.9594 | 9